Отчет\*

о ходе выполнения мероприятий, достижении значений показателей эффективности и результативности реализации Плана мероприятий «Тульское долголетие» по итогам\_3\_\_квартала\_\_\_\_\_\_\_ 2021\_\_\_года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, мероприятия Плана | Информация о реализации мероприятия Плана\* | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение фактического значения показателя от планового | Причины отклонения фактического значения показателя от планового, причины невыполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия (показателя) плановое Плана |
| плановое Плана (целевое)\*\* | фактическое\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества, приобщение культурному наследию, любительскому искусству, культурно-досуговой, познавательной и развивающей деятельности |
| 4.1. Организация и проведение кружков, лекций, мастер- классов (рисунок и живопись, хоровое искусство, музыка, вязание, вышивание, кройка и шитье, кулинария, народные танцы, пение и т.д.) на базе учреждений культуры  | В МАУК «КДС» организованно более 20 клубных формирований и любительский объединений для граждан старшего поколения: вокал, хореография, ЗОЖ, театральный, объединения экологической направленности. | Показатель 10. Доля граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 лет), систематически (не менее 1 раза в месяц) посещающих кружки, лекции, мастер-классы на базе учреждений культуры, в общем числе граждан данной возрастной категории. | %ЧелЖен.Муж. | 0,0620418420 | 0,1551246349 | 0 | 0 | МАУК «КДС» |
| Показатель 10.1. Доля граждан (женщины от55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), систематически (не менее 1 раза в месяц) посещающих кружки, лекции, мастер- классы на базе учреждений культуры, в общем числе граждан данной возрастной категории | %ЧелЖен.Муж. | 0,0827425123 | 0,1551246349 | 0 | 0 | МАУК «КДС» |
| 4.2. Проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий с учетом потребностей граждан старшего поколения | В течении 2021 года для людей старшего поколения запланирован ряд культурно-массовых мероприятий: играй гармонь тульская, вечера отдыха, литературные гостиные, концертные программы к календарным праздникам, мероприятия в рамках проекта АРТ-терапия, экскурсии, встречи групп взаимопомощи. | Показатель 11. Доля граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 лет), принявших участие в культурно­ развлекательных мероприятиях, направленных на удовлетворение творческих потребностей, в общем числе граждан данной возрастной категории.  | %чел | 0 | 4,816583 | 0 |  0 | МАУК «КДС» |
| Показатель 11.1. Доля граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), принявших участие в культурно­ развлекательных мероприятиях, направленных на удовлетворение творческих потребностей, в общем числе граждан данной возрастной категории | %чел | 0 | 5,418745 | 0 |  | МАУК «КДС» |
| 4 4 Реализация проект. «Лето во дворах» (концертно- развлекательные мероприятия) | проект «Лето по дворах», который реализуется в регионе исполнительной дирекцией Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».Задача проекта- объединить людей, живущих по соседству, улучшить взаимоотношения между ними, а также противостоять все нарастающему социальному безразличию в обществе. | Показатель 12.Доля граждан (женщины от 55 лет до 74 лет, мужчины от 60 лет до 74 лет), посетивших концертные мероприятия, в общем числе граждан данной возрастной категории.  | %чел | 7,827416 | 0 | 0 | 0 | МАУК «КДС» |
| Показатель 12.1. Доля граждан (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), посетивших концертные мероприятия, в общем числе граждан данной возрастной категории | %чел | 7,927780 | 0 | 0 | 0 | МАУК «КДС» |
| 8. Повышение профессиональной компетенции специалистов по вопросам геронтологических и психологических особенностей граждан старшего поколения |
| 8.2. Проведение обучения специалистов муниципальных культурно-досуговых учреждений Тульской области в рамках регионального проекта «Культурно­ образовательная программа «СТАРШЕ-КРУЧЕ! 2.0» | Культурно-образовательную программу «Старше – круче!»Программа предназначена для обучения специалистов муниципальных КДУ и дает возможность использовать полученные знания в практической работе не только с пожилыми людьми, но и с другими возрастными категориями населения. Уникальность программы в том, что она будет реализовываться при помощи информационных технологий. | Показатель 35. Доля специалистов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в региональном проекте «Культурно- образовательная программа «СТАРШЕ- КРУЧЕ! 2.0», в общем числе специалистов муниципальных культурно-досуговых учреждений. | %чел | 3 | 0 | 0 | Заявка отправлена в ОЦРК обучение сотрудников запланировано в 3 квартале | МАУК «КДС» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |